# VALORES PÚBLICOS

## PILOTO DE PUNTOS CON ENERGÍA SOLAR O ALTERNATIVA

| Objetivo | Incrementar la disponibilidad energética para los sistemas de vigilancia | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| Acciones | Instalar tres (3) puntos nuevos de energía solar (incluye: suministro y servicios), en ubicaciones estratégicas acordadas de manera conjunta con la Entidad, para asegurar un suministro constante de energía | 100% |

Tabla 64. PILOTO DE PUNTOS CON ENERGÍA SOLAR O ALTERNATIVA

De los tres puntos programados, el ESU-191 fue instalado el 31 de diciembre de 2024, quedando operativo desde dicha fecha. Posteriormente, el punto ESU-117, instalado el 22 de marzo de 2025, fue escalado por novedades de conectividad, situación similar a la presentada en el punto FVS-4619, instalado el 29 de marzo de 2025. El Informe Final fue aprobado mediante el comunicado No. VVG-CCS-ETB-539-25.

Durante el proceso de ingreso a almacén permanecieron pendientes los siguientes elementos: paneles solares, inversor, controlador y baterías de 12 V – 100 Ah.

El 19/10/2025 se ejecutó el reemplazo del inversor, intervención que ocasionó el bloqueo del controlador del sistema. El 20/10/2025 se realizó una visita técnica para efectuar el cambio del controlador, con el fin de restablecer la operación del sistema fotovoltaico, el cual quedó funcional bajo condición de pruebas.

El 25/10/2025 se efectuó una segunda visita al punto de cámara, en la cual se retiraron las baterías para su revisión en laboratorio. Estos equipos quedaron sujetos al proceso de diagnóstico técnico.

Asimismo, durante las actividades de verificación para ingreso a almacén, se evidenció que las baterías del punto FVS-4619 presentaban fallas, por lo que se programó su reemplazo para el mes de noviembre.

Se realiza visita el día 01/11/2025 al punto de video vigilancia FVS-4619. Al llegar al punto, se evidencia que los equipos se encuentran apagados. Se procede con la instalación de dos baterías nuevas de 12V/150A.

Pendiente: Realizar el ingreso al almacén de la secretaria los elementos utilizados.

| ITEM | CÓDIGO DE PUNTO | FECHA DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESU-191 | 31/12/2024 |
| 2 | ESU-117 | 22/03/2025 |
| 3 | FVS-4619 | 29/03/2025 |

Tabla 65.PVV APROBADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL VALOR PÚBLICO.

## PILOTO DE MÓDULOS DE MANTENIMIENTO IOT

| Objetivo | puntos del sistema PVV distantes, críticos o de difícil acceso, como, por ejemplo: la plaza de Bolívar, o aquellos que solo se puedan solucionar en horario nocturno y que permitan reaccionar más rápido mediante una acción de reinicio de hardware. Se incluye acceso a interfaz gráfica con data y analítica del piloto IoT que facilitará la toma de decisiones de manera informada | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| Acciones | Implementar cuarenta y cinco (45) módulos IoT (incluye: suministro de equipos y SIM CARD) que permitan una monitorización eficiente y una respuesta rápida ante fallas para mejorar la disponibilidad, por medio del acceso al Dashboard que permite al cliente tomar decisiones basadas en datos mediante un modelo descriptivo. El servicio se prestará mientras el contrato de mantenimiento se encuentre vigente | 50% |

Tabla 66. PILOTO DE MÓDULOS DE MANTENIMIENTO IOT

Durante el periodo comprendido entre el NOVIEMBRE de 2025, se finalizó la instalación de 45 puntos con tecnología IoT, cumpliendo con lo ofertado en el contrato SCJ-1809-2024.

Dicho informe fue aprobado mediante el comunicado No. VVG-CCS-ETB-527-25 el día 18 de julio de 2025.

## RADIO ENLACES PARA PLAZA DE BOLÍVAR

| Objetivo | Mejorar la calidad del servicio de video para dos (2) radioenlaces que actualmente están soportando la funcionalidad de dos (2) cámaras ubicadas estratégicamente en la plaza de Bolívar | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| Acciones | Instalar dos (2) radioenlaces que garanticen una transmisión continua y de alta calidad de las imágenes en la plaza de Bolívar | 98% |

Tabla 67. RADIO ENLACES PARA PLAZA DE BOLÍVAR

Mediante el comunicado No. GSC-6631-2025 del 29 de julio de 2025 se remitió el informe de valor público del radioenlace Plaza Bolívar. En la reunión técnica realizada el 26 de agosto, la interventoría confirmó que dicho informe se encuentra aprobado, quedando pendiente la emisión del comunicado oficial de aprobación. Así mismo, está en trámite el ingreso al almacén de la secretaria los dos radioenlaces.

Por temas de documentación, se adquirieron dos (2) radios enlace nuevos, los cuales estarán llegando el lunes 13/10/2025, con el fin de formalizar este requerimiento. Esto debido a que la documentación pendiente fue encontrada de manera parcial por parte del distribuidor, motivo por el cual se decidió realizar la compra sin generar afectaciones económicas al proyecto. Una vez lleguen los equipos, se procederá a radicar el Valor Público (VP) y el soporte correspondiente a su instalación (aplica para el enlace Cra 8).

La instalación de los radioenlaces fue programada para el 28 de NOVIEMBRE de 2025, ya que no fue posible ejecutarla en la fecha inicialmente prevista (27 de NOVIEMBRE de 2025), debido a las manifestaciones presentadas en la zona, las cuales impidieron el desarrollo de las actividades programadas.

Finalmente se realiza la radicación de los documentos correspondientes mediante comunicado GSC-7631-2025 - INGRESOS ALMACEN VALORES PUBLICOS- PANEL SOLAR, el día 25/11/2025.

## LIMPIEZAS DE ACRÍLICOS

| Objetivo | Aumentar la visibilidad de las cámaras | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| Acciones | Programar y ejecutar hasta cien (100) limpiezas mensuales de burbujas, para mantener la claridad de las lentes o acrílicos de las cámaras | 100% |

Tabla 68. LIMPIEZAS DE ACRÍLICOS

Durante el periodo comprendido entre el NOVIEMBRE de 2025, en el marco del contrato SCJ-1809-2024, se llevaron a cabo un total de 100 visitas de limpieza de acrílicos, dando cumplimiento al valor público ofertado en el contrato.

## INTEGRACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA

| Objetivo | Ampliar el especto de alcance del Sistema de Vigilancia | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| Acciones | Integrar hasta 24 estaciones de policía a través de los NVR del sistema ISS al VMS ISS del C4. Se coordinará con el Cliente cuáles serán las cámaras dispuestas en cada estación de Policía, que se lleguen a integrar con el C4 | 62,5% |

Tabla 69. INTEGRACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA

Del total de 24 Estaciones de Policía, actualmente 15 se encuentran integradas con el C4, 7 permanecen pendientes por gestión de ETB-Conectividad, 1 está en espera por traslado de rack y otra no ha podido ser intervenida debido a un riesgo biológico. El 16/08/2025, ETB Mantenimiento radicó el oficio No. GSC-6883-2025, relacionado con un riesgo  biológico en la EP Ciudad Bolívar. La interventoría emitió respuesta el 19/08/2025.

Adicionalmente, la entidad contratante solicitó un informe sobre la capacidad de ancho de banda requerida para las estaciones de Policía. Este informe de tráfico continúa pendiente por parte de

ETB Conectividad.

| OC | DIRECCIÓN | INVESTIGACIÓN | VALIDACIÓN HILOS | TENDIDO | EMPALME - REPARACIÓN FIBRA | CPE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OC-2252457 | E.P. MODELIA _CRA 81 CALLE 25B | 4/11/25 8:00 | 4/11/25 8:00 | 4/11/25 8:00 |  | 4/11/25 8:00 | Finalizada |
| OC-2252458 | E.P. BARRIOS UNIDOS _Cll 72#62-81 | 4/11/25 13:00 | 4/11/25 13:00 | 4/11/25 13:00 |  | 4/11/25 13:00 | Finalizada |
| OC-2252459 | E.P. USAQUÉN _CLL 165 8A 43 | 5/11/25 13:00 | 5/11/25 13:00 | 5/11/25 13:00 |  | 5/11/25 13:00 | Finalizada |
| OC-2252460 | E.P. SUBA _CRA 92 146C 49 | 5/11/25 8:00 | 5/11/25 8:00 | 5/11/25 8:00 |  | 5/11/25 8:00 | Finalizada |
| OC-2252436 | E.P. TEUSAQUILLO _Cra. 13 # 39-86 | 6/11/25 13:00 | 6/11/25 13:00 | 6/11/25 13:00 |  | 6/11/25 13:00 | Finalizada |
| OC-2252447 | E.P RAFAEL URIBE URIBE _CLL 27 SUR 24 39 | 6/11/25 8:00 | 6/11/25 8:00 | 6/11/25 8:00 |  | 6/11/25 8:00 | Finalizada |
| OC-2252448 | E.P. BOSA _Cll 65 J Sur CRA 77 N | 7/10/25 8:00 | 7/10/25 8:00 | 7/10/25 8:00 |  | 7/10/25 8:00 | Finalizada |
| OC-2252449 | E.P. SAN CRISTÓBAL _Av. 1 de Mayo # 3-90 Este Sur | 7/10/25 13:00 | 7/10/25 13:00 | 7/10/25 13:00 |  | 7/10/25 13:00 | Finalizada |
| OC-2252450 | E.P. KENNEDY _CLL 41 D SUR 78 N 2 | 10/10/25 8:00 | 10/10/25 8:00 | 10/10/25 8:00 |  | 10/10/25 8:00 | Finalizada |
| OC-2252451 | E.P CANDELARIA _Cra. 7 # 6A-11 | 10/10/25 13:00 | 10/10/25 13:00 | 10/10/25 13:00 |  | 10/10/25 13:00 | Finalizada |
| OC-2252454 | E.P LOS MÁRTIRES _CRA 24 12-32 | 11/10/25 8:00 | 11/10/25 8:00 | 11/10/25 8:00 |  | 11/10/25 8:00 | Finalizada |
| OC-2252455 | E.P GRUMO Y ESMAD _CLL 4 A BIS TRANS 20 | 11/10/25 13:00 | 11/10/25 13:00 | 11/10/25 13:00 |  | 11/10/25 13:00 | Finalizada |

Tabla 70. CRONOGRAMA ETB CONECTIVIDAD REPORTADO POR LA SDSCJ

Se anexa tabla con el detalle del estado de integración de cada Estación de Policía

| ÍTEM | PUNTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | EP. AEROPUERTO | ETB-CONECTIVIDAD |
| 2 | EP. CARABINEROS SUR | ETB-CONECTIVIDAD |
| 3 | EP. FONTIBÓN | ETB-CONECTIVIDAD |
| 4 | EP. PARQUE NACIONAL | ETB-CONECTIVIDAD |
| 5 | EP. TERMINAL | ETB-CONECTIVIDAD |
| 6 | EP. USME | ETB-CONECTIVIDAD |
| 7 | EP. VILLA NIDIA | ETB-CONECTIVIDAD |
| 8 | EP. ANTONIO NARIÑO | INTEGRADA CON C4 |
| 9 | EP. BARRIOS UNIDOS | INTEGRADA CON C4 |
| 10 | EP. BOSA | INTEGRADA CON C4 |
| 11 | EP. CANDELARIA | INTEGRADA CON C4 |
| 12 | EP. ENGATIVÁ | INTEGRADA CON C4 |
| 13 | EP. GRUMO SMAD | INTEGRADA CON C4 |
| 14 | EP. KENNEDY | INTEGRADA CON C4 |
| 15 | EP. MÁRTIRES | INTEGRADA CON C4 |
| 16 | EP. MODELIA | INTEGRADA CON C4 |
| 17 | EP. PUENTE ARANDA LA VIEJA | INTEGRADA CON C4 |
| 18 | EP. RAFAEL URIBE URIBE | INTEGRADA CON C4 |
| 19 | EP. SAN CRISTÓBAL | INTEGRADA CON C4 |
| 20 | EP. SUBA | INTEGRADA CON C4 |
| 21 | EP. TEUSAQUILLO. | INTEGRADA CON C4 |
| 22 | EP. USAQUÉN | INTEGRADA CON C4 |
| 23 | EP. CIUDAD BOLÍVAR | NO INTEGRADA POR RIESGO BIOLÓGICO |
| 24 | EP. TUNJUELITO | PENDIENTE TRASLADO DEL RACK |

Tabla 71.INTEGRACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA.

## INTEGRACIÓN DE UN COLEGIO

| Objetivo | Ampliar el especto de alcance del Sistema de Vigilancia | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| Acciones | Integrar hasta dos (2) cámaras PTZ de un (1) colegio al sistema VMS ISS de SecurOS al C4. ETB garantizará el envío de las señales de video de las cámaras PTZ hacia el C4 mediante la integración de los streams al VMS ISS SecurOS | 98% |

Tabla 72. INTEGRACIÓN DE UN COLEGIO

Mediante el oficio No. GSC-5614-2025 del 28 de marzo de 2025, el contratista de mantenimiento remitió el informe correspondiente. Dicho informe técnico fue aprobado mediante el comunicado No. VVG-CCS-ETB-456-25.El 27 de NOVIEMBRE de 2025, mediante el comunicado GSC-7466-2025, se tramitó el ingreso a almacén de valores públicos correspondiente a la integración de un colegio en el marco del contrato SCJ-1809-2024.Pendiente: Realizar el ingreso al almacén de la secretaria los extender utilizados y la respuesta de parte de la interventoria

## DASHBOARD – DATA ANALYTICS

| Objetivo | Acceso al Dashboard (tablero de control) que permite al cliente tomar decisiones basadas en datos mediante un modelo descriptivo del sistema de Video Vigilancia de Bogotá sin costo para la entidad | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| Acciones | Acciones: Esta integración permitirá analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida, ayudando a identificar tendencias, patrones y áreas de mejora. Esta herramienta de inteligencia de negocio será integrada con la licenciada con la cuenta la SDSCJ – C4 en la suite Office365 PowerBi®. Presentado en el término de los siguientes 30 días calendario posteriores al inicio de ejecución del contrato. | 100% |

Tabla 73. DASHBOARD – DATA ANALYTICS

Mediante el comunicado GSC-6465-2025 el 03 de julio del 2025, se entregó el informe con el detalle de las actividades realizadas en cumplimiento de la implementación del Valor Público. Posteriormente, una vez revisado el documento y sus soportes, la Interventoría emitió su concepto de aprobación y remitió la versión definitiva mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-517-25, con fecha del 16 de julio de 2025.